U S N E S E N Í   č. 1/2026 ze dne 17.3.2026

ZO schvaluje:

- ZO schvaluje navržený programem

- ZO schvaluje návrh zapisovatele

- ZO schvaluje návrh volby ověřovatelů a návrhové komise

- ZO vydává a schvaluje Změnu č. 1 územního plánu Chodouň

- ZO schvaluje smlouvy na věcné břemeno

- ZO schvaluje finanční vypořádání obcí v rámci DSO MR Litavka a zároveň schvaluje změnu rozpočtu na rok 2026 s navýšením příjmu o částku vyrovnání z DSO tj. + 1 862 245 Kč.

- ZO souhlasí s podáním žádosti do konce března 20265 na výsadbu ovocných a neovocných stromů v lokalitě Vyšebohy

- ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci pro obce dotčené těžbou

- ZO souhlasí s nabídkou prodeje pozemků, které obec koupila od AGRO Teplice,  sousedícím vlastníkům

- ZO souhlasí se zasláním dopisu s výzvou o opravu komunikace v „exekuční“ ulici

- ZO souhlasí s prodejem části obecního pozemku u rod. domu čp.9 pro účely parkování

ZO bere na vědomí:

- ZO bere na vědomí kontrolu úkolů z minulého jednání ZO

ZO ukládá:

- prvky na dětské hřiště /staré hřiště/, projekt připraven a přišla informace o možné dotaci cca 550 tisíc korun – informuje ing. Peták – dotaci jsme dostali, řeší se výběrové řízení a na jaře příštího roku se bude realizovat, ještě je požádáno o další dotaci na …. Hřiště (termín jaro 2026) – v pátek 20.3.bude schůzka a budou další informace, zřejmě do konce dubna bude vybraný dodavatel, realizace léto 2026

- Po schválení nového ÚP obce pracovat na novém strategickém plánu obce – dále se na něm pracuje – ing. Peták – úkol trvá – řeší se podoba strategického plánu s paní Štádlerovou (do první poloviny roku 2026) – úkol trvá

- čištění nadjezí p. Hříbal – sledovat jestli je dvakrát ročně vysekáno a vyčištěno

- natřít oplocení a herní prvky na dětském hřišti u fotbalového hřiště – Jiří Hajný – úkol trvá (jaro 2026) – proběhne během dubna

- Zajistit instalaci laviček u ohniště na Kafáku – Jiří Hajný a ing. Peták do konce května

- Zajistit možnost využívání „seniorského taxi“ pro občany naší obce – ing. Stehlík

- dořešit úsek komunikace na ke včelínu, místo pro otáčení ( p.č.1344), dořešit odvodnění cesty – Jiří Hajný

- Oslovit myslivecký spolek – uklidit příkopy v okolí –  Ing. Stehlík

- Do konce června dotáhnout opravu kapličky. Oprava omítek, výměna oken a oprava dveří – zajistí Ing. Ondřej Peták

- Zjistit průběžnou informaci od odboru životního prostředí Beroun ohledně likvidace splaškových vod u lidí nenapojených na kanalizaci – Ing. Stehlík

- poptat a zajistit na další roky májku, oslovit sousední majitelé lesů

- přemístit lavičku pod křížem u stezky – p. Hajný

- zařídit ve spolupráci s SÚS a policií místo pro přecházení (předběžně vytipované místo pro přecházení je mezi strouhou a prodejnou COOP). Instalovat cedule pozor děti – Ing. Stehlík

- znovu promyslet možnost zpoplatnění parkování v obci

………………………………………………			……………………………………………………

Ověřovatel zápis č. 1					ověřovatel zápisu č. 2

………………………………………………

Ing. Josef Stehlík – starosta obce